.

|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МБОУ «Приваленская СОШ» _________________ Громчевская Л.Н. Приказ №_____ от ______________ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Модель школьного центра дополнительного образования в рамках реализации ФГОС»

| I. Общая информация |
| --- |
| 1 | Наименование проекта | Модель школьного центра дополнительного образования в рамках реализации ФГОС |
| 2 | Сроки реализации проекта | 2019 - 2020 годы |
| 3 | Вид проекта | Школьный управленческий |
| 4 | Руководитель проекта | Громчевская Людмила Николаевна, директор школы |
| 5 | Администратор проекта | Александрова Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР |
| 6 | Координатор проекта | Хомич Галина Геннадьевна, заместитель директора по ВР |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Педагоги дополнительного образования школы и муниципалитета |
| II. Описание проекта |
| 8 | Цель реализации проекта | Создание школьного центра дополнительного образования в рамках реализации ФГОС |
| 9 | Задачи проекта | Разработка и апробирование модели деятельности школы как школьного центра в пространстве дополнительного образования. Создание и реализация модели современной развивающей среды (информационно - образовательной, творческой, зон предъявления социального успеха) для обеспечения системы условий введения ФГОС основного общего образования (в том числе с целью расширения образовательной среды за счет социальных партнеров). Модернизация содержания образования через эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, совершенствование рабочих программ по отдельным предметным областям, в том числе за счет усиления исследовательской, проектной и социально-значимой деятельности. Создание условий для перехода от кружковой работы к эффективной модели клубных микросоциумов для повышения эффективности внеурочной деятельности. Изменение системы оценки качества образования отдельных учеников, классных коллективов, деятельности учителей и других работников школы в рамках внедрения ФГОС основного общего образования (в том числе учет внеурочных достижений учащихся и оценка эффективности дистанционного образования). Формирование условий для распространения опыта внедрения ФГОС образования в рамках сетевого взаимодействия школ Азовского района посредством создания среды для повышения квалификации и самообразования учителей, в том числе в новых формах (развитие дистанционных форм, вебинары). |
| 10 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | На региональном уровне: - образовательное учреждение, предъявляющее и распространяющее опыт работы по моделированию образовательного пространства посредством межступенной преемственности, интеграции основного и дополнительного образования, через внедрение деятельностных технологий. На муниципальном уровне: - организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам организации внеурочной деятельности. На уровне ОУ: - создание модели взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования (школьного центра дополнительного образования) по организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС; - координация взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся - разработка и апробация образовательных программ дополнительного образования по конкретным направлениям внеурочной деятельности; - обобщение передового педагогического опыта по теме проекта. На уровне учащихся: - достижение личностных и метапредметных результатов в освоении основной образовательной программы; - формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; - приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни; - формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. |
| 11 | Индикаторы проекта | № Индикаторы Количественные показатели 1 Увеличение количества социальных партнеров: школа и учреждения дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 4 -2019 год, 7 – 2020 год 2 Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных программами внеурочной деятельности, реализуемых педагогами 79 % - 2019, 83 % – 2020 год 3 Создание сети социальных партнеров с целью реализации проекта Количество социальных партнеров, с которыми заключены договора |
| 12 | Срок реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта | Дата начала | Дата окончания |
|  |  | 1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта | май 2019 | сентябрь 2019 года |
|  |  | 2 этап. Реализация проекта | октябрь 2020 | март 2020 года |
|  |  | 3 этап. Рефлексивно-оценочный | апрель 2020 | сентябрь 2020 |
| 13 | Основные риски реализации проекта | 1.Не все учителя готовы работать в инновационном режиме 2. Недостаточная материальная база МБОУ «Приваленская СОШ» 3. Отказ социальных партнеров от взаимодействия. |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

проекта «Модель школьного центра дополнительного образования в рамках реализации ФГОС»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта |
| 1 | Исследование образовательного заказа на определенные направления внеурочной деятельности | Май 2019 | Разработка модели взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС | Администратор проекта |
| 2 | Самообследование ОУ с целью оценки образовательных ресурсов необходимых для реализации внеурочной деятельности | Май 2019 | Справка по самообследованию | Руководитель проекта |
| 3 | Общешкольное родительское собрание | Сентябрь 2019 | Решение родительского собрания | Координатор проекта |
| 4 | Педагогические советы «Школьное дополнительное образование: проблемы и перспективы развития» | Сентябрь 2019 | Принятие образовательной программы ОУ и УДО, циклограммы деятельности, расписания занятий | Директор школы |
| 5 | Проведение совместных установочных проблемных семинаров для педагогов общеобразовательных школ и педагогов дополнительного образования на основе интегративно-комплексных моделей организации внеурочной деятельности. | Сентябрь 2019 | Разработка нормативно-правовых документов: Положения о сетевом взаимодействии ОУ с УДО, учреждениями культуры и спорта по организации внеурочной деятельности школьников в условиях реализации ФГОС, Типового договора о сотрудничестве ОУ и УДО в условиях реализации ФГОС | Администратор проекта |
| 6 | Семинар «Механизмы и условия интегративного взаимодействия УДО и ОУ в аспекте актуальных задач внедрения ФГОС» | Сентябрь2019 | Создание методических рекомендации по организации дополнительного образования с учетом специфики организационной модели интеграционного взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования | Администратор проекта |
| 2 этап. Реализация проекта |
| 1 | Педагогическая лаборатория педагогов ОУ и УДО, работающих в условиях интеграционного взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования | Октябрь 2019 | Создание банка методик оценки результативности дополнительного образования обучающихся | Руководитель проекта |
| 2 | Индивидуальные и групповые консультации для педагогов ОУ и УДО, работающих в условиях интеграционного взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования | Ноябрь 2019 – февраль 2020 | Успешная реализация проекта | Администратор проекта |
| 3 | Взаимодействие с социальными партнерами | Ноябрь 2019 – февраль 2020 | Планы совместной деятельности по реализации дополнительного образования в рамках реализации ФГОС | Руководитель проекта |
| 4 | Организация психолого-педагогического сопровождения организации внеурочной деятельности обучающихся | Ноябрь 2019 – февраль 2020 | Программа психологического сопровождения организации внеурочной деятельности обучающихся | Социальный педагог, классные руководители |
| 5 | Корректировка деятельности по реализации проекта в соответствии с результатами анализа. | Ноябрь 2019 | Внесение изменений в проект по реализации дополнительного образования в рамках реализации ФГОС | Руководитель проекта |
| 6 | Мониторинг результативности и качества внеурочной деятельности обучающихся | Март 2020 | Справка по результатам мониторинга, рекомендации | Администратор проекта |
| 3 этап. Рефлексивно-оценочный |
| 1 | Муниципальная научно-практическая конференция | Апрель 2020 | Сборник материалов конференции | Руководитель проекта |
| 2 | Анализ соответствия полученных результатов поставленным задачам. | Май 2020 | Аналитическая справка по результатам анализа | Администратор проекта |
| 3 | Определение форм обобщения и распространения опыта реализации проекта на уровне муниципалитета и на региональном уровне. | Июль 2020 | Перспективный план обобщения и распространения опыта реализации проекта на уровне муниципалитета и на региональном уровне | Администратор проекта |
| 4 | Распространение опыта по реализации проекта на уровне региона и Азовского района | Август - сентябрь 2020 | Выступления педагогов и администрации школы на педагогическом марафоне, педчтениях. Подготовка печатных статей в журнал «Образование» | Руководитель проекта |